## import plan
| PLANNING IMPOR |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
EST. PURCHASE TDT | Durasi Min | Durasi Avg | Durasi Ideal | Durasi Realistis | TDT Order 1 | TDT Order 2 | TDT Order 3 | TDT Order 4 | TDT Order 1 | TDT Order 2 | TDT Order 3 | TDT Order 4 | TDT Order 5 | TDT Order 6 | TDT Order 7 | TDT Order 8
Catatan lainnya |  |  |  |  | Red line, NEW1 22-01-2024 | Red line | Kapal delay 10 days, red line, tgl merah | Freight naik tinggi tiba2 | Imlek Jan 29, Libur Lebaran 1 Apr. Ctn Des msh 6rb, max 4152 ctn | 28 Mar - 8 Apr Libur Lebaran | popit ketinggalan | estimasi green line
PURCHASE BARANG |  |  |  |  | Real PS53 PS57 | PS58 | PS59 | PS60 | PS61 | PS62 | PS63 | PS64 | PS65 | PS66 | PS67 | PS68
Target sampai gudang | 0 | 4 | 2025-03-12 10:17 | 2025-04-21 | 2024-01-27 | 2024-03-26 | 2024-05-22 | 2024-08-04 | 2025-02-10 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 2025-07-18 | 2025-09-07 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-02-22
Est. s/d gudang READY | 5 | 9.8571 | 2025-03-12 10:17 | 2025-04-17 | 2024-01-27 | 2024-03-26 | 2024-06-06 | 2024-08-02 | 2025-02-06 | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 2025-07-18 | 2025-09-03 | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 2026-02-18
ETA | 8 | 8.2857 | 2025-03-07 10:17 | 2025-04-07 03:26 | 2024-01-13 | 2024-03-16 | 2024-05-19 | 2024-07-25 | 2025-01-24 12:00 | 2025-03-16 | 2025-05-10 12:00 | 2025-07-08 03:26 | 2025-08-24 03:26 | 2025-10-18 03:26 | 2026-01-16 03:26 | 2026-02-08 03:26
ETD | 7 | 16.5357 | 2025-02-27 10:17 | 2025-03-29 20:34 | 2024-01-01 | 2024-03-08 | 2024-05-12 | 2024-07-18 | 2025-01-16 | 2025-03-08 | 2025-05-03 | 2025-06-27 20:34 | 2025-08-15 20:34 | 2025-10-09 20:34 | 2026-01-07 20:34 | 2026-01-30 20:34
Deadline Order | 7 | 27.8929 | 2025-02-20 10:17 | 2025-03-13 07:43 | 2023-12-22 | 2024-02-24 | 2024-04-26 | 2024-07-02 | 2024-12-19 06:00 | 2025-02-20 | 2025-04-16 | 2025-06-11 07:43 | 2025-07-30 07:43 | 2025-09-23 07:43 | 2025-12-22 07:43 | 2026-01-14 07:43
TDT mulai Order | N/A | N/A | 2025-02-13 10:17 | 2025-02-13 10:17 | 2023-12-05 | 2024-01-23 | 2024-03-27 | 2024-06-02 | 2024-11-11 | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 2025-05-14 10:17 | 2025-07-02 10:17 | 2025-08-26 10:17 | 2025-11-24 10:17 | 2025-12-17 10:17
PROSES SNI |  |  |  |  | Proses SNI PS53 PS57 | Proses SNI PS58 | Proses SNI PS59 | Proses SNI PS60 | Proses SNI PS61 | Proses SNI PS62 | Proses SNI PS63 | Proses SNI PS64 | Proses SNI PS65 | Proses SNI PS66 | Proses SNI PS67 | Proses SNI PS68
Catatan |  |  |  |  | 2024-06-02: Revisi Mix dan kode; 2024-11-11: List full Cina visit; 2025-02-03: Jangan kena New Year & Sincya
SNI Siap |  | 7 |  |  | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 2024-05-26 | 2024-06-26 | 2025-02-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-06-25 10:17 | 2025-08-19 10:17 | 2025-11-17 10:17 | 2025-12-10 10:17
Draft SNI & NPB |  | 5 |  |  | 2023-12-10 | 2024-01-29 | 2024-04-02 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 2025-02-05 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025-06-20 10:17 | 2025-08-14 10:17 | 2025-11-12 10:17 | 2025-12-05 10:17
Family, sample, Tes, LHU |  | 17 |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-13 | 2024-03-13 | 2024-05-04 | 2024-06-04 | 2025-01-19 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-06-03 10:17 | 2025-07-28 10:17 | 2025-10-26 10:17 | 2025-11-18 10:17
Deadline list SNI PS62 |  | 7 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-10 | 2024-02-19 | 2024-04-27 | 2024-05-28 | 2025-01-12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-15 | 2025-07-21 10:17 | 2025-10-19 10:17 | 2025-11-11 10:17
Pemilihan brg SNI |  | 14 |  |  | 2023-11-02 | 2023-10-27 | 2024-02-05 | 2024-04-13 | 2024-05-14 | 2024-12-29 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-05-05 | 2025-07-07 10:17 | 2025-10-05 10:17 | 2025-10-28 10:17
JADWAL PUBLISH |  |  |  |  | Real PS53 PS57 | PS58 | PS59 | PS60 | PS61 | PS62 | PS63 | PS64 | PS65 | PS66 | PS65 | PS66
NEW1 publish |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-18 | 2024-06-07 | 2024-08-07 | 2025-02-03 | 2025-04-08 | 2025-05-19 | 2025-07-14 | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 2026-01-28 | 2026-03-03
NEW2 publish |  |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-04-22 | 2024-07-04 | 2024-09-02 | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 2025-08-03 | 2025-10-02 | 2025-11-24 | 2026-02-17 | 2026-03-18
NEW3 publish |  |  |  |  | 2024-02-16: 2024-02-27; 2024-04-22: 2024-05-13; 2024-07-04: 2024-07-22; 2024-09-02: 2024-09-26 |  | 2026-04-02
jarak hari release akhir NEW1 |  | - |  |  |  | 20 | 25 | 16 | 31 | 36 | 19 | 31 | 37 | 28 | 65 | 14
jarak hari release akhir NEW2 |  | - |  |  | 25 | 35 | 27 | 26 | 28 | 22 | 25 | 20 | 23 | 25 | 20 | 15
jarak hari release akhir NEW3 |  | - |  |  | 2024-02-16: 11; 2024-04-22: 21; 2024-07-04: 18; 2024-09-02: 24 |  | 15
TOTAL MODAL BARANG |  | 1675571.3019 |  |  | 5114166923.5264 | 7328864509.8 | 8982353655.86 | 14039069540.918 | 5837742185.26 | 2858656615.54 | 4790962155.2434 | 2478572941.0708 | 3098216176.3385 | 3098216176.3385 | 0 | 0
Est. Ocean Freight |  | 25825799.4215 |  |  | 130205070 | 185172975 | 190667750 | 995950032 | 268069837.5 | 106524975 | 163647514.8 | 103303197.6861 | 129128997.1076 | 129128997.1076 | 0 | 0
Est. Form E Cost |  | 10057003.5 |  |  | 10840176 | 11385920 | 11274094 | 10057003.5 | 10771510 | 7398944 | 8671377 | 10057003.5 | 10057003.5 | 10057003.5 | 10057003.5 | 10057003.5
Est. Biaya PIB |  | 0.24997 |  |  | 1262255128 | 1786650361 | 2234213420 | 3617941268 | 1428303018 | 710006779 | 1197310427 | 619578754.481 | 774473443.1013 | 774473443.1013 | 0 | 0
Est. Biaya SNI & LS |  | 64939783.7143 |  |  | 92352212 | 65769826 | 58877876 | 72824862 | 68668882 | 46362981 | 49721847 | 64939783.7143 | 64939783.7143 | 64939783.7143 | 64939783.7143 | 64939783.7143
Est. PPJK |  | 15316067.3692 |  |  | 150632492.81 | 191512072.37 | 303716509.86 | 339815079.78 | 76895756.35 | 80910942.5 | 66486468.5 | 61264269.477 | 76580336.8462 | 76580336.8462 | 0 | 0
TOTAL BIAYA IMPOR |  | 0 |  |  | 1646285078.81 | 2240491154.37 | 2798749649.86 | 5036588245.28 | 1852709003.85 | 951204621.5 | 1485837634.3 | 859143008.8583 | 1055179564.2693 | 1055179564.2693 | 74996787.2143 | 74996787.2143
TOTAL FINAL |  | 0 |  |  | 6760452002.3364 | 9569355664.17 | 11781103305.72 | 19075657786.198 | 7690451189.11 | 3809861237.04 | 6276799789.5434 | 3337715949.9291 | 4153395740.6078 | 4153395740.6078 | 74996787.2143 | 74996787.2143
Est. CTN |  | 369.8101 |  |  | 3371 | 4329 | 5494 | 8959 | 2997 | 1659 | 2406 | 1479.2405 | 1849.0506 | 1849.0506 | 0 | 0 | 12239.3418
Est. CONTAINER |  | 0 |  |  | 9 | 13 | 14 | 22 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35
Est. Harga Jual |  | 1.2323 |  |  | 8538114000 | 11785210000 | 14228214000 | 23615040800 | 9164564100 | 4989877000 | 7688674800 | 4113134260.3842 | 5118312814.4834 | 5118312814.4834 | 92420043.9874 | 92420043.9874 | 36192875789.3511
Cost/CBM |  | 67 |  |  | 2730157.6763 | 2572320.4987 | 2983741.631 | 3416952.6766 | 3072485.9102 | 2839416.7806 | 3168097.3013 | 3205757.4957 | 3149789.7441 | 3149789.7441 | #DIV/0! | #DIV/0!
Selisih bulan per order |  | 0 |  |  | 0 | 1.9408 | 2.3684 | 1.875 | 6.1842 | 1.3816 | 1.7763 | 2.1711 | 1.5461 | 1.8092 | 2.9605 | 0.75658
% |  |  |  |  | 20.82% | 18.8% | 17.2% | 19.22% | 16.08% | 23.65% | 18.36% | 18.85% | 18.85% | 18.85% | 18.85% | 18.85%
Target order CTN |  |  |  |  | 2025-03-03: 3017421.144
[7 empty] | Sistem Cukai masalah | Freight >2000 usd | Imlek & Lebaran gabung | restock Lebaran
TARGET ORDER DETAIL
sku/release | [8 empty] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ctn/sku | [8 empty] | 26.0609 | 14.4261 | 20.9217 | 12.863 | 16.0787 | 16.0787 | 0 | 0
Container |  |  |  |  | 9 | 13 | 14 | 22 | 8 - 10 | 4 - 6 | 6 - 8 | 3 - 5 | 4 - 6 | 4 - 6 | -1 - 1 | -1 - 1
target order ctn |  | 1.2319 |  |  | 4176 | 5914 | 6103 | 11098 | 3692.1016 | 2043.776 | 2964.0295 | 1822.3244 | 2277.9055 | 2277.9055 | 0 | 0
exp. Ctn |  |  |  |  | 3371 | 4329 | 5494 | 8959 | 2997 | 1659 | 2406 | 1479.2405 | 1849.0506 | 1849.0506 | 0 | 0
target order sku |  | 1.2952 |  |  | 339 | 447 | 406 | 550 | 446.8327 | 446.8327 | 446.8327 | 446.8327 | 446.8327 | 446.8327 | 446.8327 | 446.8327
exp. sku |  | 3 |  |  | 284 | 334 | 346 | 381 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| Harga jual brg | 2697639.5949
Formulas:
Durasi Ideal = [Durasi Ideal, row below]+[Durasi Min]
Durasi Ideal = [Durasi Realistis]
TDT Order 7 = [TDT Order 6]+90
TDT Order 7 = [TDT Order 7, row above]-[Durasi Avg]
TDT Order 8 = [TDT Order 7]+23
TDT Order 8 = [TDT Order 8, row above]+15
Durasi Realistis = [Durasi Realistis, row above]-[Durasi Avg, row above]

## Revisi 4 (hidden)
TIMELINE TDII 3 BULAN KEDEPAN
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Topik | Detail | PIC | Catatan | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03
Step 1: Riset | KS1: Kumpul rapihkan sample lokal KS1 | SID | ✓
| KS1: Analisa kompetisi di pasar | ADR | ✓
| B1: Kumpul rapihkan sample lokal B1 | SID | ✓
| B1: Analisa kompetisi blocks di pasar | SID | ✓
| B1: Finalkan konsep USP blocks | SID | ✓
| B1: Revisi presentasi barang blocks | Ibu | ✓
Step 2: Est Biaya | Estimasi biaya & jual KS1-1, 2, 3 | ADR | ✓
| Estimasi biaya & jual B1-1, 2 | ADR | ✓
Step 3: Desain | Desain duplex KS1-1 | ADR | ✓
| Desain duplex KS1-2 | ADR | ✓
| Desain duplex KS1-3 | ADR | ✓
| Revisi akhir design KS1-1 | ADR | bar: 2023-01-23; 2023-03-20
| Revisi akhir design KS1-2 | ADR | bar: 2023-01-23; 2023-03-20
| Revisi akhir design KS1-3 | ADR | bar: 2023-01-23; 2023-03-20
| Simulasi warna komponen KS1-1, 2, 3 | ADR | ✓
| Simulasi warna komponen B1-1, 2 | ADR | ✓
| Pemilihan warna kompenen B1 & KS1 | ADR | ✓
| Final pemilihan warna komp KS1 & B1 | ADR | ✓
| Desain gambar depan B1-1 | ADR | bar: 2023-01-23; 2023-03-20
| Desain gambar depan B1-2 | ADR | bar: 2023-01-23; 2023-03-20
Step 4a: SNI | Cari tau cara pendaftaran SNI | Rio | ✓
| Proses NPB, LS, dan IUI utk PT TDII | Rio | ✓
| Order 10x pcs tas utk B1-1 sample | SID | ✓
| order duplek desain KS1-1 untuk SNI | SID | ✓ | bar: 2023-01-23
| Buatkan 4x sample final utk B1-1 | SID | ✓
| pengambilan sample B1-1 | SID | ✓
| Buat 4 x sample KS1-1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-23; 2023-02-13
| Pengiriman sample KS1-1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-23; 2023-02-13
| Tes sample B1-1 dan KS1-1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-30; 2023-02-13
| Pendaftaran SNI KS1-1, 2, 3 & B1-1, 2 | SID | ✓ | bar: 2023-01-30; 2023-02-20 to 2023-03-06
| Proses ganti NIB dan Akta PT | Rio | bar: 2023-03-06; 2023-03-20
| Daftar SNI | Rio | bar: 2023-03-06; 2023-03-20
| Update alamat perusahaan di SNI | Rio | bar: 2023-03-06; 2023-03-20
| Daftar NPB lokal | Rio | bar: 2023-03-06; 2023-03-20
| Label SNI Final | Rio | bar: 2023-03-06; 2023-03-20
Step 4b: Supplier Lokal | Cari & revisi sample supplier kardus luar | SID | ✓
| Cari & revisi sample supplier Stiker | SID | ✓
| Cari & revisi sample supplier duplex | SID | ✓
| Cari & revisi sample supplier mika | SID | ✓
| Cari & revisi supplier kayu Press | SID | ✓
| Cari & revisi sample supplier kertas | SID | ✓
| Cari & revisi sample supplier tas mika | SID | ✓
| PO Duplex KS1, 10rb x 3 design = 30rb | SID | Est. 2w R&D+2w stlh PO | bar: 2023-01-30 to 2023-02-06; 2023-03-06 to 2023-03-13
| PO mika, 10rb x 3 design = 30rb | SID | Est. 2w R&D+ 4w stlh PO | bar: 2023-01-30 to 2023-02-06; 2023-02-27 to 2023-03-13
| PO kayu press, 2 pcs x 3 design = 6pcs | SID | Est. 2w stlh PO | bar: 2023-01-23 to 2023-01-30; 2023-03-06 to 2023-03-13
| PO Karton luar, 500 pcs KS1 | SID | Est. 2w stlh PO | bar: 2023-01-16 to 2023-01-23; 2023-03-06 to 2023-03-13
| PO Stiker, 260rb pcs KS1 + 2500 set B1 | SID | Est. 1w stlh PO | bar: 2023-01-16; 2023-01-30; 2023-03-13
| PO artpaper Blocks | SID | bar: 2023-01-30 to 2023-02-06; 2023-03-06 to 2023-03-13
| PO tas mika (Ransel dan Serut) | SID | Est. 1w stlh PO | bar: 2023-01-16 to 2023-01-30; 2023-03-06 to 2023-03-13
| finalin supplier PP, PE, MB Mass Prod | ADR | ✓ | bar: 2023-01-16 to 2023-01-23
Step 5: Batch 1 Cetak Plastik Kitchen | Carikan Supplier PP, PE, MB | SID | ✓
| Beli sample PP, PE, MB | SID | ✓
| Tes cetak Weida PP, PE, MB | SID | ✓
| Pembelian PP, PE utk ks1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-23 to 2023-01-30
| Pembelian warna MB utk ks1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-23 to 2023-01-30
| Revisi & planning jumlah cetakan ks1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-23 to 2023-01-30
| Mass prod. (Doc & monitor) ks1 | SID | ✓ | bar: 2023-01-30 to 2023-02-13
Cetak Plastik Blok | Revisi & planning jumlah cetakan bl1 | SID | ✓ | bar: 2023-02-27
| Pembelian PP, PE utk bl1 | SID | ✓ | bar: 2023-02-27
| Pembelian warna MB utk bl1 | SID | ✓ | bar: 2023-02-27
| Mass prod. (Doc & monitor) bl1 | SID | ✓ | bar: 2023-02-27 to 2023-03-13
Batch 1 Perakitan Barang | Pengiriman hasil cetak ks1 ke kantor | SID | ✓ | bar: 2023-02-06 to 2023-02-13
| Pengiriman hasil cetak bl1 ke kantor | SID | bar: 2023-03-06 to 2023-03-20
| Tes siapkan proses perakitan di blok E | SID | bar: 2023-03-06
| Dokumen Proses perakitan KS1-1, 2, 3 | SID | bar: 2023-03-20 to 2023-04-03
| Dokumen Proses perakitan B1-1, 2 | SID | bar: 2023-03-27 to 2023-04-03
Sistem TDII | Training penggunaan sistem jurnal | ADR | bar: 2023-03-06
| Implementasi data ke sistem jurnal | ADR | bar: 2023-03-06 to 2023-03-13
Milestone 4: Tes Pasar
Milestone 3: SNI Terbit
Milestone 2: Sparepart Siap
Milestone 1: Cetak Produksi

## Sheet1 (hidden)
|  | Januari | [7 empty] | Februari
Detail | Waktu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Pembelian dan Pengiriman Material biji plastik PP, PE dan MB | 3 hari | bar: Januari 25 to Januari 27; Januari 29
Pindah Mold Blow dan Bahan HDPE | 2 Hari | bar: Januari 27 to Januari 29
Inject produk Kitchen | 12 hari | bar: Januari 27 to Februari 9
Cetak burger dan ayam | 5 hari | bar: Januari 29 to Februari 3
PO Duplex K1, 5rb x 3 design = 15rb | 14 hari | bar: Januari 26 to Februari 8
PO mika, 5rb x 3 design = 15rb | 30 hari | bar: Januari 29 to Februari 25
PO kayu press, 2 pcs x 3 design = 6pcs | 14 hari | bar: Januari 29 to Februari 5
PO Karton luar, 500 pcs K1 | 6 hari | bar: Januari 26 to Februari 1
PO Stiker, 260rb pcs K1 + 2500 set B1 | 7 hari | bar: Januari 26 to Februari 2
Catatan:
1.
2. Mika press memakan waktu yang lama dalam proses pembuatannya karena harus melakukan riset dulu untuk membuat moldingnya
3. Waktu yang dicantumkan adalah hari kerja
4. Data yang disajikan masih estimasi