## Sheet1
EST. JADWAL BARANG TDT
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN
WEEK 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18
| TDT Lanjut Order PS64 | Ready PS63 |  | Deadline list SNI PS65
WEEK 2 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25
| TDT Lanjut Order PS64 | NEW1 PS63 release
WEEK 3 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01
| TDT Lanjut Order PS64 |  | Deadline Order PS64
WEEK 4 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08
WEEK 5 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15
|  |  | ETD PS64 | NEW2 PS63 release
WEEK 6 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22
|  |  |  | ETA PS64 | TDT Mulai Order PS65
WEEK 7 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29
TDT Lanjut Order PS65
WEEK 8 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06
| TDT Lanjut Order PS65 | ETD PS65 | NEW1 PS64 release | Ready PS64 | Pemilihan SNI PS66
WEEK 9 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13
| TDT Lanjut Order PS65 |  | ETA PS65
WEEK 10 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20
| TDT Lanjut Order PS65 |  | Deadline Order PS65 |  | Deadline list SNI PS66
WEEK 11 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27
NEW2 PS64 release
WEEK 12 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10
ETA PS66
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17
NEW3 PS64 release
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24
ETD PS66
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
| Ready PS65 | [5 empty] | NEW1 PS65 release
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07
Ready PS66
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14
NEW1 PS66 release
| 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21
NEW2 PS66 release
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28
|  | NEW2 PS65 release |  |  |  |  | NEW2 PS66 release
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
| 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09
| 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11